Naisa Tech

Soluciones de Software  ·  Colombia, 2026

ChocoTumac

Sistema de Gestión de Inventario de Cacao

v1.2.0  ·  Sprint 3 – Release Final

DOCUMENTO DE SCRUM

| Proyecto | ChocoTumac – Sistema de Gestión de Inventario de Cacao |
| --- | --- |
| Versión | 1.2.0 |
| Empresa | Naisa Tech · Chocolate Tumaco |
| Autores | Nathalia Mejia Buitrago · Isaura Alexandra Banguera Ruiz |
| Fecha | Mayo 2026 |

# 1. Visión del producto y equipo Scrum

ChocoTumac es un sistema web MVC que digitaliza el ciclo operativo completo de Chocolate Tumaco: gestión de usuarios, clientes, proveedores, compras de cacao, ventas de producto terminado, control de inventario en tiempo real y reportes gerenciales. El proyecto se ejecutó en tres sprints de cuatro semanas cada uno, entregando valor incremental al cliente.

| Rol Scrum | Nombre / Descripción |
| --- | --- |
| Product Owner | Chocolate Tumaco – Gerente de operaciones |
| Scrum Master | Nathalia Mejia Buitrago |
| Developer #1 | Nathalia Mejia Buitrago – Backend PHP / BD / Pruebas |
| Developer #2 | Isaura Alexandra Banguera Ruiz – Backend PHP / BD / Pruebas |

# 2. Product Backlog completo

El Product Backlog se ordena por valor de negocio y riesgo. Las estimaciones usan la escala de Fibonacci (1–2–3–5–8–13). El backlog es artefacto vivo, refinado al inicio de cada sprint.

| ID | Historia de usuario | Puntos | Sprint | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como administrador, necesito gestionar cuentas de usuario con contraseñas encriptadas y control de roles para garantizar el acceso seguro al sistema. | 13 | 1 | 1 – Crítica | Completado |
| HU-02 | Como administrador/empleado, necesito registrar, editar y eliminar proveedores de cacao con sus datos fiscales (NIT, CC) para mantener el catálogo actualizado. | 8 | 1 | 2 – Alta | Completado |
| HU-03 | Como administrador/empleado, necesito gestionar clientes con soporte de documentos CC, NIT y CE, incluyendo validación de dígito de verificación. | 8 | 1 | 3 – Alta | Completado |
| HU-04 | Como empleado, necesito registrar compras de cacao con código único CMP-YYYY-NNNN y actualización automática de stock para controlar el inventario. | 13 | 2 | 1 – Crítica | Completado |
| HU-05 | Como empleado, necesito generar facturas de venta FAC-YYYY-NNNN con desglose de IVA (0%/5%/19%), soporte de cliente ocasional y campos DIAN obligatorios. | 13 | 2 | 1 – Crítica | Completado |
| HU-06 | Como administrador, necesito gestionar el inventario de productos con tipos dinámicos, ajuste manual de stock e historial completo de movimientos. | 8 | 2 | 2 – Alta | Completado |
| HU-07 | Como gerente, necesito un módulo de reportes con 8 KPIs, gráficos de top 10 productos, filtros por fecha/cliente/proveedor e impresión limpia. | 13 | 3 | 2 – Alta | Completado |

3. Sprint 1 – Base del sistema (v1.0.0)

## 3.1 Sprint Planning

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Duración | 7 días – 25/04/2026 al 01/05/2026 |
| Meta del Sprint | Sistema funcional con autenticación, gestión de usuarios, clientes y proveedores listos para demo con el cliente. |
| Velocidad estimada | 29 puntos de historia |
| Capacidad del equipo | 2 developers × 4 semanas × 5 días = 40 jornadas disponibles |

## 3.2 Sprint Backlog – Sprint 1

| ID | Tarea técnica | HU relacionada | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Diseñar esquema de base de datos: tablas usuarios, roles, clientes, proveedores + constraints FK | HU-01/02/03 | 8 h | Done |
| T-02 | Implementar clase Database con PDO, ERRMODE_EXCEPTION y charset=utf8mb4 | HU-01 | 4 h | Done |
| T-03 | Modelo Usuario: validarCampos(), crear(), login() con password_verify() bcrypt | HU-01 | 6 h | Done |
| T-04 | UsuarioController: sesiones PHP, headers Cache-Control, CSRF tokens | HU-01 | 6 h | Done |
| T-05 | Vista login.php: formulario con validación frontend y mensajes de error | HU-01 | 4 h | Done |
| T-06 | index.php: enrutador MVC con switch, protección de vistas y control de rol | HU-01 | 5 h | Done |
| T-07 | Modelo Cliente: validarCampos(), CRUD, dígito NIT, UNIQUE KEY (tipo_doc, num_doc) | HU-03 | 6 h | Done |
| T-08 | Vista clientes.php: tabla responsive, formulario inline, modal de confirmación | HU-03 | 5 h | Done |
| T-09 | Modelo Proveedor: validarCampos(), CRUD, tipo_proveedor (Agricultor/Cooperativa) | HU-02 | 5 h | Done |
| T-10 | Vista proveedores.php: tabla + formulario + editar_proveedor.php | HU-02 | 4 h | Done |
| T-11 | app.js: modal de eliminación con mostrarModal/ocultarModal sin dependencia CDN | HU-02/03 | 4 h | Done |
| T-12 | Pruebas unitarias PHPUnit: GestionUsuariosTest (19 casos), GestionClientesTest (18), GestionProveedoresTest (17) | HU-01/02/03 | 8 h | Done |

## 3.3 Historias de usuario – Sprint 1

HU-01 – Gestión de Usuarios

| Historia de usuario | Como administrador necesito crear, editar y eliminar cuentas de usuario con roles y contraseñas seguras para controlar el acceso al sistema. |
| --- | --- |
| Puntos de historia | 13 |
| Estado en Sprint | Sprint 1 – Done |
| Criterios de aceptación | • El formulario valida: nombre obligatorio, email con formato válido, contraseña ≥8 chars con mayúscula y número. • Las contraseñas se almacenan con password_hash() bcrypt 12 rounds; nunca en texto plano. • El login con credenciales incorrectas retorna false y no revela si el email existe. • Solo el Administrador (rol_id=1) puede crear, editar o eliminar otros usuarios. • Las sesiones PHP expiran tras inactividad y requieren re-autenticación. |

HU-03 – Gestión de Clientes

| Historia de usuario | Como administrador o empleado necesito registrar, editar y eliminar clientes con sus datos de identificación fiscal para gestionar las ventas. |
| --- | --- |
| Puntos de historia | 8 |
| Estado en Sprint | Sprint 1 – Done |
| Criterios de aceptación | • Los documentos NIT requieren un dígito de verificación (1 carácter alfanumérico). • No pueden existir dos clientes con el mismo tipo_doc + num_doc (UNIQUE KEY en BD). • El email es opcional pero si se ingresa debe tener formato válido. • El Gerente (rol_id=2) accede en modo Solo lectura: ve la lista pero no tiene formulario de creación. • Al eliminar un cliente con ventas asociadas, el sistema muestra error descriptivo (FK RESTRICT). |

## 3.4 Sprint Review – Sprint 1

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 01/05/2026 |
| Asistentes | Equipo Naisa Tech + Gerente de operaciones Chocolate Tumaco |
| Funcionalidades demo | Login con tres roles, CRUD de usuarios, clientes y proveedores, validación dígito NIT, protección de vistas. |
| Feedback del cliente | Aprobado. Solicitud adicional: soporte para tipo de documento CE (Cédula Extranjería) en clientes. Registrado como HU-03 refinada para Sprint 2. |
| Velocidad real | 29 puntos completados (100% del Sprint Goal) |

## 3.5 Sprint Retrospective – Sprint 1

### Qué salió bien

- La arquitectura MVC quedó bien definida desde el inicio, facilitando el trabajo paralelo en modelos y vistas.

- El uso de PDO con ERRMODE_EXCEPTION eliminó la necesidad de verificar errores manualmente en cada query.

### Qué mejorar

- Los tiempos de estimación para las pruebas unitarias fueron subestimados (8 h reales vs 6 h estimadas).

- La integración de SonarCloud se postergó al Sprint 3; debería incorporarse desde el inicio del proyecto.

### Acciones de mejora

- Sprint 2: agregar factor de corrección del 15% a las tareas de prueba.

- Configurar pipeline de análisis estático en paralelo al desarrollo del Sprint 2.

# 4. Sprint 2 – Operaciones y facturación (v1.1.0)

## 4.1 Sprint Planning

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Duración | 6 días – 02/05/2026 al 07/05/2026 |
| Meta del Sprint | Sistema con registro de compras y ventas operativo, control de inventario en tiempo real y factura electrónica DIAN imprimible. |
| Velocidad estimada | 34 puntos de historia |

## 4.2 Sprint Backlog – Sprint 2

| ID | Tarea técnica | HU relacionada | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-13 | Ampliar esquema BD: tablas tipos_producto, productos, compras, ventas, movimientos_inventario | HU-04/05/06 | 6 h | Done |
| T-14 | Modelo Producto: crear(), actualizar(), ajusteInicial(), incrementarStock(), decrementarStock() con transacciones | HU-06 | 8 h | Done |
| T-15 | Modelo Compra: validarCampos(), generarCodigo('CMP'), crear() con incremento de stock atómico | HU-04 | 8 h | Done |
| T-16 | Vista compras.php: selects dinámicos proveedor/producto, validación de unidad (kg/g) | HU-04 | 6 h | Done |
| T-17 | Modelo Venta: validarCampos(), crear() con decremento de stock, cálculo IVA (0/5/19%) | HU-05 | 8 h | Done |
| T-18 | Vista ventas.php: toggle cliente ocasional/registrado, campos DIAN, auto-cálculo IVA con JS | HU-05 | 6 h | Done |
| T-19 | Vista factura.php: plantilla imprimible con todos los campos DIAN (CUFE, NIT, resolución) | HU-05 | 5 h | Done |
| T-20 | inventario.js: formulario de tipo de producto dinámico, ajuste de stock en tiempo real | HU-06 | 4 h | Done |
| T-21 | Pruebas unitarias: GestionComprasTest (22), GestionVentasTest (25), GestionInventarioTest (24) | HU-04/05/06 | 10 h | Done |
| T-22 | Migración BD Sprint 2: migracion_sprint2_fix.sql para entornos existentes | Técnica | 3 h | Done |

# 5. Sprint 3 – Reportes y calidad (v1.2.0)

## 5.1 Sprint Planning

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Duración | 3 días – 08/05/2026 al 10/05/2026 |
| Meta del Sprint | Módulo de reportes gerenciales, 156 casos PHPUnit al 100%, 71 pruebas E2E al 100%, integración SonarCloud sin issues activos. |
| Velocidad estimada | 32 puntos |

## 5.2 Sprint Backlog – Sprint 3

| ID | Tarea técnica | HU relacionada | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-23 | Modelo Reporte: consultas de ventas, compras, inventario, KPIs, top 10 productos y resumen general | HU-07 | 8 h | Done |
| T-24 | Vista reportes.php: tabs Bootstrap, gráfico de barras JS, filtros por fecha/cliente/proveedor | HU-07 | 8 h | Done |
| T-25 | GeneracionReportesTest: 19 casos unitarios con FakePDO | HU-07 | 5 h | Done |
| T-26 | Configurar sonar-project.properties: análisis models/, supresión php:S1172 y php:S2259 | Calidad | 3 h | Done |
| T-27 | Diseño suite E2E: conftest.py con PageHelper, scope=function, logout con 3 fallbacks | Pruebas E2E | 6 h | Done |
| T-28 | E2E AUTH, CLI, PROV (29 tests): selectores reales (#fld-nombre, button.btn-ct-primary) | Pruebas E2E | 8 h | Done |
| T-29 | E2E INV, COMP, VENT, REP (42 tests): flujos completos, códigos CMP/FAC, eliminación por data-url | Pruebas E2E | 10 h | Done |
| T-30 | Corrección D-01: app.js v2 con mostrarModal/ocultarModal sin Bootstrap CDN | Bug Fix | 4 h | Done |
| T-31 | Corrección D-02: try/catch PDOException en ClienteController y ProveedorController | Bug Fix | 3 h | Done |

## 5.3 Sprint Review – Sprint 3 (Release Final)

Reunión celebrada el 30 de abril de 2026. Asistentes: Equipo Naisa Tech + Gerente Chocolate Tumaco + stakeholder de contabilidad.

- Demo del módulo de reportes: panel KPIs, gráfico top 10 productos, exportación por fechas.

- Ejecución en vivo de la suite E2E: 71/71 tests aprobados en 8 minutos (Chrome visible).

- Revisión de resultado SonarCloud: 0 issues activos, cobertura del 100% de HU.

- Feedback stakeholder contabilidad: solicitud de exportación CSV de reportes (registrada en backlog pendiente para mantenimiento).

## 5.4 Sprint Retrospective – Sprint 3

### Qué salió bien

- La estrategia de identificar botones por data-nombre / mayor ID eliminó definitivamente las fallas de la suite E2E.

- La separación entre lógica de negocio (models/) y la capa de presentación (views/) facilitó la cobertura unitaria con FakePDO.

### Qué mejorar

- La configuración del entorno Python con múltiples versiones (3.12 / 3.14) en Windows causó pérdida de tiempo al inicio.

- La integración de SonarCloud debería haberse configurado desde el Sprint 1.

### Acciones para mantenimiento

- Documentar en README el comando exacto para instalar Selenium en el Python correcto.

- Agregar GitHub Actions para ejecutar PHPUnit y E2E automáticamente en cada PR.